## Sheet1
项目 | 大功能模块 | 功能模块 | 描述 | 开始时间 | 完成时间 | 预估时间/小时 | 开发人员
| 需求分析 |  |  | 2018.11.28-10：00 | 2018.11.28-20：00 | 10
| UI界面设计 |  | 交互设计 | 2018.11.28-14：40 | 2018.11.28-17：00 | 2.5
| 数据库设计 |  | 建模，建表 | 2018.11.28-14：40 | 2018.11.28-17：00 | 2.5
| 框架搭建 |  | 按代码分层结构在IDE集成环境中搭建框架 | 2018.11.28-19：00 | 2018.11.28-20:00 | 1
后台内容管理 | 用户管理模块 | 登录 | 1.记住密码，自动登录 | 2018.11.29-8:40 | 2018.11.29-9:00 | 0.3
|  |  | 2.统一登录验证 | 2018.11.29-9：00 | 2018.11.29-9:20 | 0.3
|  |  | 3.表单验证(空验证等) | 2018.11.29-9:20 | 2018.11.29-9:40 | 0.3
|  | 注册 | 1.表单空验证 2.用户名不能重复验证 | 2018.11.29-9:40 | 2018.11.29-10:40 | 1
|  | 添加 | 1.用户名不能重复 | 2018.11.29-10:40 | 2018.11.29-12:00 | 1.3
|  | 修改 | 1.用户名不能重复 | 2018.11.29-14:40 | 2018.11.29-15:40 | 1
|  | 删除 |  | 2018.11.29-15:40 | 2018.11.29-16:40 | 1
| 商品类型模块 | 添加商品类型 |  | 2018.11.29-8:40 | 2018.11.29-10:00 | 1.3
|  | 修改商品类型 |  | 2018.11.29-10:00 | 2018.11.29-12:00 | 2
|  | 删除商品类型 | 1.存在该等级用户不能删除 | 2018.11.29-14:40 | 2018.11.29-17:00 | 2.3
| 商品模块 | 会员注册 | 1.不能重复 | 2018.11.29-8:40 | 2018.11.29-9:30 | 0.8
|  | 会员充值 | 1.根据用户充值金额返回一定积分 2.添加到消费记录表单 | 2018.11.29-9:30 | 2018.11.29-10:20 | 0.8
|  | 会员消费 | 1.根据用户消费金额返回一定积分 2.添加到消费记录表单 | 2018.11.29-10:20 | 2018.11.29-11:10 | 0.8
|  | 修改会员 |  | 2018.11.29-11:10 | 2018.11.29-12:00 | 0.8
|  | 查找会员 | 查询显示 | 2018.11.29-14:40 | 2018.11.29-15:30 | 0.8
|  | 添加日志 | 根据消费充值记录添加 | 2018.11.29-15:30 | 2018.11.29-16:20 | 0.8
|  | 删除会员 | 该会员还有余额不能删除，余额为空才能删除 | 2018.11.29-16:20 | 2018.11.29-17:00 | 0.7
| 冒泡测试 | 测试系统 |  | 2018.11.29-19:00 | 2018.11.29-20:00 | 1
前台网站 | 首页 | 商品类型
商品列表
注册
登录
商品详情